项目书

| 项目名称 | DSW-LIO-SAM：缩退感知语义稳定性加权LIO-SAM |
| --- | --- |
| 项目类别 | 小论文项目 |
| 项目负责人 | 赵林燕 |
| 学号 | 25214038210002 |
| 学院 | 无人自主系统研究院 |
| 专业 / 研究方向 | 信息与通信工程 / 多模态融合SLAM |
| 指导教师 | 赵莉 副教授 |
| 起止时间 | 2026 年 6 月 - 2026 年 12 月 |

一、项目摘要

本项目面向长走廊、地下车库、重复结构、局部动态干扰等典型退化场景，拟在现有激光惯性SLAM基线LIO-SAM的基础上，研究一种缩退感知的语义增强方法。现有LIO系统虽然在一般场景下具备较强的实时性与精度，但在几何可观测性下降、动态点污染增强、长期地图中混入不稳定结构时，仍容易产生漂移累积、约束失真和地图一致性下降等问题。针对上述不足，本项目拟引入语义稳定性先验，通过退化检测、自适应观测加权、语义-几何联合点选择以及分层地图维护等机制，在不破坏LiDAR-IMU主干稳定性的前提下，提高系统在退化场景中的鲁棒性与全局一致性。项目将以LIO-SAM为主改框架，以FAST-LIO2和Point-LIO作为对比基线，在公开数据集与自采数据上开展主对比实验、消融实验和参数敏感性实验，预期形成一套可复用的实验模板、一个可运行的方法原型，以及一篇可进一步扩写的小论文或其他成果。

二、立项依据与研究意义

（一）研究背景

随着移动机器人、无人平台和智能感知系统在巡检、仓储、地下空间作业和复杂环境自主导航中的快速发展，定位与建图系统对鲁棒性、实时性和环境适应性的要求不断提高。纯视觉SLAM在光照变化、眩光、弱纹理、夜间等场景中容易退化，而纯激光SLAM虽然对光照不敏感，但在长走廊、大平面、隧道和重复结构中又会出现几何缩退问题。IMU可以提供短时运动先验，增强系统连续性和动态响应，但存在漂移，不能单独长期定位。视觉-LiDAR-IMU融合因此成为复杂环境下的重要主干方案，但其在退化场景中的精度与稳定性仍存在明显提升空间。

从课题发展逻辑看，当前阶段可以先围绕已经复现成功的LIO-SAM、FAST-LIO2和Point-LIO三篇LiDAR-IMU SLAM基线，选取其中可稳定复现的失效场景和共性短板，构建一个小而尖、易验证、消融的改进模块。基于这一判断，本项目将重点放在“退化场景下的语义增强LiDAR-IMU SLAM”上，后续自然可扩展到更大规模的视觉-LiDAR-IMU多模态融合系统。

（二）研究意义

理论意义方面，本项目聚焦于退化场景下几何可观测性不足与动态污染增强这两类关键问题，尝试回答“语义信息如何真正进入SLAM优化过程并改善鲁棒性”这一核心问题，而不是仅将语义用作后验着色或可视化标签。通过将语义稳定性先验与局部退化检测机制结合，可进一步丰富语义辅助SLAM的建模思路。

工程意义方面，本项目提出的方法能够在保留LIO-SAM主干工程稳定性的同时，增强系统在地下车库、狭长通道、基础动态场景等环境中的适应能力。该方向与移动机器人、自主巡检、地下空间导航和工业场景定位等需求高度相关，具备较好的应用潜力。

学术推进意义方面，本项目是后续开展视觉-LiDAR-IMU融合语义SLAM的前置阶段。通过本项目积累退化分析方法、语义约束建模经验和实验评测体系，可显著降低后续多模态融合课题的系统性风险。

三、国内外研究现状

（一）激光惯性SLAM主干方法

近年来，LiDAR-IMU融合定位与建图方向形成了多条代表性技术路线。LIO-SAM通过因子图框架将激光、惯性、回环等约束统一在平滑优化中，具备较完整的前后端结构；FAST-LIO2采用直接点云配准与高效状态估计策略，强调实时性和前端鲁棒性；Point-LIO则以逐点更新为特色，在高动态运动中表现出较强稳定性。这些方法构成了当前激光惯性里程计研究的典型基线[1-3]。

然而，上述方法多以几何信息为主导，在正常场景下性能良好，但对退化场景的自适应能力有限。固定特征选择与固定观测权重在几何可观测性下降时容易引入错误约束，进而造成漂移累积和地图质量下降[1-3]。

（二）退化场景鲁棒SLAM研究

围绕退化场景，研究者主要从两类思路开展改进：一类是通过运动补偿、局部地图管理和匹配策略优化等方式增强几何前端的鲁棒性[4-5]，并在激光惯性框架中通过高效状态估计与局部图优化提升工程稳定性[1-3]；另一类是通过动态点抑制、可观测性分析和退化检测来提升系统自适应能力[6-10]。现有研究表明，长走廊、隧道等场景中的几何缩退会削弱部分方向上的状态约束；当动态物体进一步干扰点云配准时，系统更容易出现累计漂移和地图一致性下降[6-10]，形成不可逆的累计误差。

这意味着仅依靠几何层面的改良通常还不够，系统还需要一种能够识别“哪些观测更可靠”的信息层补充机制，而语义稳定性先验正是可行的候选方向。

（三）语义辅助SLAM研究

语义辅助SLAM近年来逐渐从“语义可视化”走向“语义约束建模”。一部分工作利用语义信息剔除动态目标，减少错误数据关联；另一部分工作尝试将对象级语义、稳定结构语义或语义图信息引入回环和建图过程，以增强环境理解能力和全局一致性。

尽管这一方向发展较快，但在LiDAR-IMU主干框架中，如何将语义先验直接映射为约束权重、如何在退化状态下实现语义的自适应介入，仍是有待深入研究的问题。

（四）现有工作的不足与本项目切入点

综合来看，现有工作主要存在三方面不足。第一，许多方法在退化场景下仍采用统一观测权重，缺乏面向场景状态的自适应调节机制。第二，语义信息虽被引入到若干SLAM系统中，但不少工作停留在动态点剔除或地图着色层面，未真正进入前端特征筛选和残差构建。第三，关于长期建图中不稳定结构管理的问题研究仍不充分。基于此，本项目选择以LIO-SAM为主改框架，围绕缩退感知、语义稳定性加权、联合点选择和分层地图维护展开研究。

四、研究目标与考核指标

（一）研究目标

面向退化场景，构建一种基于LIO-SAM的语义增强激光惯性SLAM方法，在保持LiDAR-IMU主干稳定性的前提下，通过退化检测和语义稳定性先验提升系统对几何缩退、动态干扰和长期地图污染的鲁棒性。

（1）建立统一的基线评测流程，系统分析LIO-SAM、FAST-LIO2、Point-LIO在退化场景中的失效模式。

（2）设计缩退感知的语义稳定性加权机制，实现语义信息对观测权重的自适应调节。

（3）构建语义-几何联合点选择与分层地图维护策略，降低动态和低稳定结构对优化与建图过程的干扰。

（4）形成一套完整的实验与消融评测模板，产出实验结果与论文素材。

（二）考核指标

表1 项目考核指标表

| 指标类别 | 考核内容 | 建议目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法实现 | 完成DSW-LIO-SAM原型系统 | 可在至少1套公开数据与1套自采数据上运行 | 有余力则完成更多数据 |
| 精度指标 | ATE / RPE相对基线改善 | 在典型退化序列上优于LIO-SAM | 实现数据结果相对提升 |
| 鲁棒性指标 | 失败率与地图污染控制 | 退化场景下失败率低于基线 | 结合可视化说明 |
| 实验体系 | 主对比 + 消融 + 参数敏感性 | 形成完整实验模板 | 作为论文素材 |
| 阶段成果 | 论文 / 报告 / 开题支撑材料 | 至少完成1份系统性文字成果 | 用于撰写论文 |

五、研究内容与拟解决的关键问题

（一）研究内容

（1）退化场景失效机理分析：围绕长走廊、地下车库、重复结构和动态干扰场景，构建统一测试流程，系统记录基线方法的漂移位置、漂移方向、地图重影和回环异常现象，形成失效案例库。

（2）缩退感知语义稳定性加权。基于局部匹配中的Hessian特征值、残差分布或条件数构建退化指标，并将退化强度映射为语义介入程度，实现高稳定语义结构的自适应增强和低稳定类别的抑制。

（3）语义-几何联合点选择与残差构建。针对边特征和平面特征，优先保留同时满足几何显著性和语义稳定性的点，减少错误约束进入前后端优化过程的概率。

（4）分层地图维护与实验评测。根据stable、unstable、dynamic三类语义结构组织地图更新逻辑，减少长期地图中的不稳定成分；同时建立主对比实验、消融实验和参数敏感性实验模板。

（二）拟解决的关键问题

（1）如何在不破坏LIO-SAM主干结构的前提下，引入语义信息并真正作用于观测约束而非仅作后验标注。

（2）如何定义稳定性先验并使其在退化程度不同的场景中实现合理、可解释的自适应调权。

（3）如何在动态干扰与几何缩退叠加的条件下，降低错误数据关联对局部优化和长期地图一致性的污染。

（4）如何构建一套既能体现方法增益、又能支持后续扩展到视觉-LiDAR-IMU 融合的实验评测体系。

六、研究方案与技术路线

本项目采用“基线复现—退化分析—语义加权—方法设计—系统实现—实验验证”的总体路线。首先，以LIO-SAM、FAST-LIO2和Point-LIO为基线，构建统一数据输入、参数记录和评测指标体系；其次，在退化序列上提取共性失效模式，明确方法设计切口；再次，以LIO-SAM为主改框架实现缩退感知语义稳定性加权和语义-几何联合点选择；最后通过多组对比与消融实验验证方法有效性。

表2 项目研究方案阶段说明表

| 阶段 | 输入 | 核心任务 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基线与数据 | 公开数据集、自采序列、基线代码 | 统一测试流程，建立失效案例库 | 基线性能表与失效分析记录 |
| 2.方法设计 | 失效模式、语义标签、退化指标 | 设计语义稳定性加权与联合点选择机制 | 方法框架、公式与模块接口 |
| 3.系统实现 | LIO-SAM主干代码 | 实现前端加权、地图维护与实验接口 | 可运行算法原型 |
| 4.实验验证 | 原型系统、对比基线、实验模板 | 开展主对比、消融、参数实验 | 结果图表、结论与论文素材 |

七、方法框架与核心设计

（一）方法名称与基本思想

项目拟采用的方法名称为“缩退感知语义稳定性加权LIO-SAM”，英文可表述为Degeneracy-aware Semantic Stability Weighted LIO-SAM，简称DSW-LIO-SAM。该方法的基本思想是：在几何信息充足时仍以LiDAR-IMU主干约束为主，而在系统检测到局部几何缩退或动态干扰增强时，利用语义稳定性先验对观测进行自适应加权，以提升高稳定结构对优化结果的支撑作用。

（二）核心模块设计

（1）语义标注模块：优先使用成熟的离线点云语义分割或投影标签结果，避免项目前期在自训网络上投入过多工程成本。

（2）退化检测模块：根据Hessian特征值、条件数或残差分布构造退化指标，用于判断当前是否需要增强语义约束。

（3）语义稳定性加权模块：为wall、building、pole、pillar、curb等高稳定类别设置较高先验，为person、moving car、vegetation等低稳定类别设置较低先验。

（4）语义-几何联合点选择模块：在边特征和平面特征中优先保留同时满足几何显著性与高稳定语义类别的点。

（5）分层地图维护模块：对stable、unstable、dynamic三类地图元素分别管理，抑制不稳定结构长期混入全局地图。

（三）核心数学建模思路

为增强方法可写性与可验证性，项目拟采用简洁且可解释的权重建模方式。

（1）定义语义稳定性先验：设语义类别的稳定性先验sc∈[0, 1]，其中，c表示语义类别，sc表示该类别的稳定性先验分数。

（2）定义退化触发系数：设退化触发系数λt=clip(τ2-ktτ2-τ1, 0, 1)。其中，kt为时刻t的局部几何可观测性指标，τ2, τ1为退化判定阈值。这个式子也可以写成更清楚的分段形式：λt=1,kt<τ1τ2-ktτ2-τ1τ1<kt<τ20,τ2≤kt。

（3）对第i个点或特征定义语义自适应权重：ωi=1-λt+λts(ci)，也可等价写成：ωi=1+λtsci-1。如果写进优化目标，可写成：miniωi||ri||2，其中ri表示第i个点或特征对应的残差。

当场景正常时，λt≈0，则ωi≈1，系统主要依赖几何约束；当场景退化时，λt≈1，则ωi≈s(ci)，系统更多依赖语义稳定性先验。因而实现了“正常场景以几何为主，缩退场景稳定语义增强”的思想。

八、项目创新点

（1）提出一种缩退感知的语义稳定性加权机制，使语义信息在退化场景中以自适应方式介入激光惯性约束构建过程，从而提高退化场景下的位姿估计鲁棒性。

（2）提出一种语义-几何联合点选择策略，在保持LIO-SAM主干结构稳定的前提下，降低错误约束进入优化的概率。

（3）设计一种面向长期建图的分层语义地图维护思路，减轻不稳定结构对局部子图和全局地图一致性的污染。

九、项目可行性分析

（1）研究基础可行：当前基于GitHub开源项目已成功复现LIO-SAM、FAST-LIO2、Point-LIO三个基线，这意味着本项目可在已有工程基础上继续推进，不需要从零开始搭建主干系统。

（2）技术路径可行：与直接开展完整视觉-LiDAR-IMU多模态语义SLAM相比，本项目采取“先小后大”的路径，改造主框架中的少量核心模块，工作边界清晰，工程风险可控，适合作为阶段性项目。

（3）数据条件可行：项目可使用公开数据集与自采序列开展验证。公开数据方面，Newer College、Hilti SLAM Challenge Dataset和M2DGR均可为退化场景评测提供支撑；自采数据方面，可补充地下车库、长走廊和动态人车场景自采数据，以提高结果针对性。

（4）成果产出可行：项目的阶段性成果形式多样，包括项目书、算法设计文档、方法框架图、实验模板、开题或中期支撑材料、小论文初稿等。即使方法迭代，阶段成果也能满足研究推进和答辩材料整理的需要。

十、进度安排与阶段任务

表 3 项目进度安排表

| 阶段 | 时间安排 | 主要任务 | 阶段输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段1 | 第1-2周 | 统一三套基线测试流程，建立失效案例库。 | 基线结果表、失效记录文档 |
| 阶段2 | 第3-4周 | 确定LIO-SAM为主改框架，完成语义标签接口与退化指标设计。 | 方法设计说明、模块划分 |
| 阶段3 | 第5-6周 | 实现动态抑制、稳定类别保留与自适应权重策略。 | 算法原型初版 |
| 阶段4 | 第7-8周 | 完成主对比实验、消融实验和可视化图表整理。 | 实验结果、图表模板 |
| 阶段5 | 第9-10周 | 撰写项目阶段报告或小论文初稿。 | 项目书修订版、论文初稿 |
| 阶段6 | 第11-12周 | 根据实验反馈迭代方法并完善结论。 | 可投稿稿件或开题支撑材料 |

十一、预期成果与成果形式

表4 预期成果形式说明表

| 成果类型 | 内容说明 | 完成节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字成果 | 项目书、阶段总结、开题支撑材料 | 阶段1-6 | 便于答辩与归档 |
| 算法成果 | DSW-LIO-SAM方法原型及配置文件 | 阶段3-6 | 可继续迭代 |
| 实验成果 | 主对比、消融、参数实验图表模板 | 阶段4-6 | 可复用 |
| 论文成果 | 小论文初稿或项目总结报告 | 阶段5-6 | 按导师要求调整 |

十二、风险分析与应对措施

表5 项目风险与应对措施表

| 风险点 | 可能影响 | 应对措施 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 语义标注误差较大 | 影响稳定性先验有效性 | 优先采用成熟模型，先离线验证，再逐步优化标签策略 | 高 |
| 退化指标不稳定 | 调权策略解释性不足 | 采用多种退化指标对照，并通过消融筛选合适方案 | 高 |
| 实验数据不足 | 结果说服力下降 | 公开数据与自采数据结合，优先保证典型场景覆盖 | 中 |
| 系统实时性下降 | 工程可用性变差 | 先完成功能正确性，再通过模块裁剪和参数优化提升效率 | 中 |

十三、已有条件与支撑环境

（1）代码基础：已完成LIO-SAM、FAST-LIO2、Point-LIO的复现，具备进一步改造主框架的基础。

（2）知识基础：研究方向已聚焦于多模态融合SLAM与退化场景鲁棒定位，对LiDAR、IMU与语义信息的角色划分已有清晰认识。

（3）实验基础：已经形成围绕退化场景的选题判断、方法框架和实验模板，后续可在此基础上继续迭代。

（4）可扩展性基础：当前项目虽然以LiDAR-IMU为主线，但所建立的退化分析、语义建模和评测体系可平滑迁移到后续视觉-LiDAR-IMU融合课题。

十四、经费预算

表6 经费预算表

| 预算项 | 用途说明 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 相机、激光雷达、IMU等传感器 | 双目视觉相机约1000元/套 激光雷达约1800元/台 外置IMU约400元/套 | 以组内现有传感器为主 |
| 实验 | 数据采集、服务器开销 | 1500 |  |
| 材料 | 文献获取、文档打印、材料装订等 | 200 |  |
| 论文 | 论文投稿 | -- |  |
| 其他 | 预留 | 300 |  |

十五、参考文献

[1] SHAN T, ENGLOT B, MEYERS D, et al. LIO-SAM: Tightly-coupled lidar inertial odometry via smoothing and mapping[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2020: 5135-5142.

[2] XU W, CAI Y, HE D, et al. FAST-LIO2: Fast direct LiDAR-inertial odometry[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.

[3] HE D, XU W, CHEN N, et al. Point-LIO: Robust high-bandwidth LiDAR-inertial odometry[J]. Advanced Intelligent Systems, 2023, 5(7): 2200459.

[4] ZHANG J, SINGH S. LOAM: Lidar odometry and mapping in real-time[C]//Robotics: Science and Systems X. Berkeley: RSS Foundation, 2014.

[5] SHAN T, ENGLOT B. LeGO-LOAM: Lightweight and ground-optimized lidar odometry and mapping on variable terrain[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2018: 4758-4765.

[6] WANG H, SHI X, HONG Z, et al. RF-LIO: Removal-first tightly-coupled lidar inertial odometry in high dynamic environments[J/OL]. arXiv:2206.09463, 2022[2026-05-26]. https://arxiv.org/abs/2206.09463.

[7] PFREUNDSCHUH P, HENDRIKX H F C, REIJGWART V, et al. Dynamic object aware LiDAR SLAM based on automatic generation of training data[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Piscataway: IEEE, 2021: 11641-11647.

[8] TAGLIABUE A, TORDESILLAS J, CAI X, et al. LION: Lidar-inertial observability-aware navigator for vision-denied environments[C]//Experimental Robotics. Cham: Springer, 2021: 551-563.

[9] LIM H, KIM D, KIM B, et al. AdaLIO: Robust adaptive LiDAR-inertial odometry in degenerate indoor environments[J/OL]. arXiv:2304.12577, 2023[2026-05-26]. https://arxiv.org/abs/2304.12577.

[10] JI S, CHEN W, SU Z, et al. A point-to-distribution degeneracy detection factor for LiDAR SLAM using local geometric models[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Piscataway: IEEE, 2024: 12283-12289.

[11] LI L, KONG X, ZHAO X, et al. SA-LOAM: Semantic-aided LiDAR SLAM with loop closure[J/OL]. arXiv:2106.11516, 2021[2026-05-26]. https://arxiv.org/abs/2106.11516.

[12] CHEN X, MILIOTO A, PALAZZOLO E, et al. SuMa++: Efficient LiDAR-based semantic SLAM[C]//2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2019: 4530-4537.

[13] YIN J, LI A, LI T, et al. M2DGR: A multi-sensor and multi-scenario SLAM dataset for ground robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 2266-2273.

[14] HELMBERGER M, MORIN K, BERNER B, et al. The Hilti SLAM challenge dataset[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 7518-7525.

[15] RAMEZANI M, WANG Y, CAMURRI M, et al. The Newer College dataset: Handheld LiDAR, inertial and vision with ground truth[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). Piscataway: IEEE, 2020: 4353-4359.